ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

«РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

| № | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Результаты выполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение работы по информированию организаций, расположенных на территории Воронежской области, об условиях и порядке проведения регионального этапа конкурса | до 1 июня 2012 года | информирование предприятий и организаций Воронежской области | Департамент труда и социального развития Воронежской области |
| 2. | Прием заявок на участие организаций в региональном конкурсе в порядке, предусмотренном методическими рекомендациями по проведению конкурса | до 20 июня 2012 года | регистрация заявок | Департамент труда и социального развития Воронежской области |
| 3. | Предварительное рассмотрение заявок организаций в соответствии с методическими рекомендациями по проведению конкурса | до 15 июля 2012 года | материалы о результатах рассмотрения и оценки заявок организаций | Департамент труда и социального развития Воронежской области, Экспертная рабочая группа Воронежской области |
| 4. | Проверка достоверности сведений, приведенных в заявках организаций, допущенных к участию в региональном этапе конкурса. Оценка заявок организаций, подготовка предложений о распределении призовых мест | до 15 августа 2012 года | материалы о результатах рассмотрения и оценки заявок организаций | Департамент труда и социального развития Воронежской области, Экспертная рабочая группа Воронежской области, |
| 5. | Подготовка материалов для рассмотрения областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений итогов проведения конкурса на региональном этапе | до 1 сентября 2012 года | материалы об итогах проведения регионального этапа конкурса | Департамент труда и социального развития Воронежской области, экспертная рабочая группа Воронежской области |
| 6. | Рассмотрение областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений материалов об итогах проведения регионального этапа конкурса с предложениями о победителях областного этапа конкурса и номинировании победителей для участия в конкурсе на федеральном уровне | до 15 сентября 2012 года | решение областной трехсторонней комиссии о распределении призовых мест и номинировании победителей регионального этапа конкурса на федеральный уровень | Департамент труда и социального развития Воронежской области, областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений |
| 7. | Подготовка и направление в Министерство здравоохранения и социального развития РФ документов, необходимых для участия победителей областного этапа конкурса в конкурсе на федеральном уровне по соответствующим номинациям | до 15 октября 2012 года | документы для участия победителей регионального этапа конкурса на федеральном уровне | Департамент труда и социального развития Воронежской области |
| 8. | Награждение победителей и призеров регионального этапа конкурса дипломами | до 31 декабря 2012 года | награждение победителей и призеров | Департамент труда и социального развития Воронежской области, областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений |